## График
График подготовки к фестивалю Октоберфест
№ | Задача | Начало | Окончание / срок | Примечание
1 | Подтвердить возможность привлечения 5000 человек за три дня фестиваля | 2026-09-09 | 2026-09-11 | выполнено
2 | Определить временной интервал проведения фестиваля и тайминг | 2026-09-09 | 2026-09-15 | выполнено
3 | Разработать детальную программу мероприятий | 2026-09-09 | 2026-09-15 | выполнено
4 | Проработать вопрос купонной системы | 2026-09-09 | 2026-09-15 | выполнено
5 | Определить локации проведения фестиваля (предусмтореть погодные условия) | 2026-09-09 | 2026-09-15 | выполнено
6 | Определить и утвердить локации для проведения фудовых и тематических мастер-классов и активностей, их количество и варианты | 2026-09-09 | 2026-09-15 | выполнено
7 | Проработать вопрос утепления лаунж-зоны | 2026-09-09 | 2026-09-09 | принято решение о необходимости утепления
7.1. | Проведение СМР по утеплению | 2026-09-25 | 2026-10-20
8 | Проработать варианты стимуляции посещения всех локаций, особое внимание уделить лаунж-зоне | 2026-09-15 | 2026-09-28 | если будет утепление лаунж
9 | Подготовить детальное ценообразование по фуд/гриль/лаунж зонам | 2026-10-01 | 2026-10-15
10 | Разработка и согласование общего бюджета | 2026-09-09 | 2026-09-25 | выполнено частично
10.1. | Food | 2026-09-09 | 2026-09-16 | выполнено
10.2. | Общая анимация (ведущий, диджей, аниматоры и т.д.) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | выполнено
10.3. | Маркетинговый бюджет | 2026-09-11 | 2026-09-24 | выполнено
11 | Маркетинг и реклама | 2026-09-12 | 2026-10-25
11.1. | Формирование заказа баннеров | 2026-09-12 | 2026-09-25 | выполнено
11.2. | Изготовление и монтаж баннеров | 2026-09-28 | 2026-10-01 | выполнено 28.09.26
11.3. | Запуск и продвижение | 2026-09-28 | 2026-10-25 | реклама стартовала
12. | Food и Развлечение | 2026-09-21 | 2026-10-23
12.1. | Закупка грилей | 05.10.2026 | 07.10.2026
12.2. | Поиск диджея и заключение договора | 2026-09-21 | 2026-10-12
12.3. | Заключить договор аренды звукового и светового оборудования | 2026-09-21 | 2026-10-12
12.4. | При необходимости обновить договоры с ведущими и аниматорами | 2026-09-21 | 2026-10-12
12.5. | Закупить материалы для мастер-классов | 2026-10-01 | 15.10.2026
12.6. | Финальный прозвон и сверка с поставщиками по продуктам и дополнительным позициям | 15.10.2026 | 15.10.2026
12.7. | Формирование заказа на продукцию и пиво | 2026-10-16 | 16.10.2026
12.8. | Установка звукового и светового оборудования на сцене | 2026-10-20 | 2026-10-22
12.9. | Прием поставки продукции в парк | 2026-10-22 | 2026-10-22
12.10. | Брифинг персонала: официанты, повара. Преднастройка+настройка кассовых мест | 2026-10-21 | 2026-10-23
12.11. | Подготовка локаций с гриль-зонами и пивными кранами. Финальный чек | 2026-10-23 | 2026-10-23
12.12. | Проверка готовности. Развоз ингредиентов и продукции. Установка кег с пивом | 2026-10-23 | 2026-10-23
13 | Открытие фестиваля | 2026-10-23 | 2026-10-23
14 | Закрытие фестиваля | 2026-10-25 | 2026-10-25
Formulas:
Начало = [Начало, row below]