## График
График подготовки к фестивалю Октоберфест
№ | Задача | Начало | Окончание / срок | Примечание
1 | Подтвердить возможность привлечения 5000 человек за три дня фестиваля | 2026-09-09 | 2026-09-11 | выполнено
2 | Определить временной интервал проведения фестиваля и тайминг | 2026-09-09 | 2026-09-15 | выполнено
3 | Разработать детальную программу мероприятий | 2026-09-09 | 2026-09-15 | выполнено
4 | Проработать вопрос купонной системы | 2026-09-09 | 2026-09-15 | выполнено
4.1. | Подготовить 900 многоразовых купонов за участие в интерактивных программах победителям | 2026-10-01 | 19.10.26. | выполнено
4.2. | Подготовить 18 подарочных билетов за участие в интерактивных программах победителям: Билет «Сезон» - 6 шт Билет «Стандарт» - 12 шт | 2026-10-01 | 19.10.26. | выполнено
5 | Определить локации проведения фестиваля (предусмтореть погодные условия) | 2026-09-09 | 2026-09-15 | выполнено. Лофт и "Семейная зона"
6 | Определить и утвердить локации для проведения фудовых и тематических мастер-классов и активностей, их количество и варианты | 2026-09-09 | 2026-09-15 | выполнено. Согласно плану с таймингом
7 | Подготовить детальное ценообразование по фуд/гриль зонам | 2026-10-01 | 2026-10-15 | выполнено
8 | Разработка и согласование общего бюджета | 2026-09-09 | 2026-09-25 | выполнено. Согласован В.Ксенофонтовым 13.10.26. Ожидается согласование Н.Луканихиной 20.10.26
8.1. | Food | 2026-09-09 | 2026-09-16 | выполнено
8.2. | Общая анимация (ведущий, диджей, аниматоры и т.д.) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | выполнено
8.3. | Маркетинговый бюджет | 2026-09-11 | 2026-09-24 | выполнено
9 | Маркетинг и реклама | 2026-09-12 | 2026-10-25
9.1. | Формирование заказа баннеров | 2026-09-12 | 2026-09-25 | выполнено
9.2. | Изготовление и монтаж баннеров | 2026-09-28 | 2026-10-01 | выполнено
9.3. | Запуск и продвижение | 2026-09-28 | 2026-10-25 | реклама стартовала
10. | Food и Развлечение | 2026-09-21 | 2026-10-23
10.1. | Закупка грилей | 05.10.2026 | 07.10.2026 | Выполнено
10.2. | Поиск диджея и заключение договора | 2026-09-21 | 2026-10-12 | Выполнено
10.3. | Заключить договор аренды звукового и светового оборудования | 2026-09-21 | 2026-10-12 | Выполнено
10.4. | Обновить договоры с ведущими и аниматорами | 2026-09-21 | 2026-10-12 | В работе. Договоры проходят процедуру согласования в ПС
10.5. | Закупить материалы для мастер-классов, костюмы для анимации, гирлянды, арендовать бочки | 2026-10-01 | 15.10.2026 | Выполнено. 23.10.26 Ожидается поставка бочек и гирлянды
10.6. | Финальный прозвон и сверка с поставщиками по продуктам и дополнительным позициям | 15.10.2026 | 15.10.2026 | выполнено
10.7. | Формирование заказа на продукцию и пиво | 2026-10-16 | 16.10.2026 | выполнено
10.8. | Установка звукового и светового оборудования в Лофте | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 20.10.26 будет тест экрана
10.9. | Прием поставки продукции в парк | 2026-10-19 | 2026-10-22 | частично получено
10.10. | Брифинг персонала: официанты, повара. Преднастройка+настройка кассовых мест | 2026-10-21 | 2026-10-23
10.11. | Подготовка локаций с гриль-зонами и пивными кранами. Финальный чек | 2026-10-23 | 2026-10-23
10.12. | Проверка готовности. Развоз ингредиентов и продукции. Установка кег с пивом | 2026-10-23 | 2026-10-23
11 | Открытие фестиваля | 2026-10-23 | 2026-10-23
12 | Закрытие фестиваля | 2026-10-25 | 2026-10-25
Formulas:
Начало = [Начало, row below]